## Sheet1
Catégorie | Erreur de planification
Description | Les délais prévus peuvent ne pas être tenus par les différents membres de l'équipe à cause d'une surcharge de travail ou d'une mauvaise estimation des temps, sans causer de retard de rendu des livrables.
Gravité | Moyenne
Probabilité | Forte
Prévention | Le chef de projet suivra avec attention l'avancement des différentes ressources afin de déceler tout problème de planification
Catégorie | Problème de communication
Description | Les délais prévus peuvent ne pas être tenus par les différents membres de l'équipe à cause d'une surcharge de travail ou d'une mauvaise estimation des temps, sans causer de retard de rendu des livrables.
Gravité | Elevée
Probabilité | Moyenne
Prévention | Les outils de communication décrit dans ce document devront être utilisés. Le chef de projet devra vérifier leur utilisation et animer des revues fréquentes.
Catégorie | Absences ou retards de certaines ressources
Description | Il est possible que les ressources soient en retard ou absent lors de séances de travail, retardant alors l'avancement du projet et les délais prévus
Gravité | Moyenne
Probabilité | Moyenne
Prévention | Les ressources devront tenir le chef de projet au courant de ce type d'événements afin de modifier le planning en conséquence. Il sera demandé aux resources de rattraper le temps perdu par du travail supplémentaire pour respecter au maximum les délais.