## Sheet1
Tâche | Elisa | Julien | Adrien | Armand | Date de fin
Total (heures) : | 28.5 | 25.5 | 26.5 | 26.5
Initialisation | 5 | 1 | 1 | 1
Prise de connaissance du projet | 1 | 1 | 1 | 1 | 2011-11-07
Autres tâches d'init | 4 | 0 | 0 | 0 | 2011-11-07
Veille technologique | 4 | 4 | 4 | 4
Etude de l'existant | 2 | 2 | 2 | 2 | 2011-11-16
Choix de solutions | 2 | 2 | 2 | 2 | 2011-11-16
Etude des solutions d'architecture | 5 | 12 | 12 | 3
Architecture fonctionnelle | 1 | 1 | 5 | 1 | 2011-11-21
Architecture applicative | 1 | 2 | 2 | 1 | 2011-11-21
Architecture physique | 1 | 5 | 1 | 1 | 2011-11-21
Choix logiciels et tarification | 1 | 2 | 2 | 0 | 2011-11-21
Choix matériels et tarification | 1 | 2 | 2 | 0 | 2011-11-21
Financement | 2 | 0 | 2 | 2
Tarifs | 2 | 0 | 2 | 2 | 2011-11-21
Etude d'une démarche d'évaluation des scénarios | 4 | 0 | 0 | 7
Choix des critères | 2 | 0 | 0 | 4 | 2011-11-21
Méthode d'évaluation des critères | 2 | 0 | 0 | 3 | 2011-11-21
Structuration des documents | 2 | 2 | 2 | 2
Plan des documents | 2 | 2 | 2 | 2 | 2011-11-28
Livrables | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 7.5
Document de synthèse | 1 | 3 | 3 | 2 | 2011-12-05
Document annexe | 1 | 1 | 1 | 1 | 2011-12-05
Document de synthèse veille technologique | 3 | 0 | 0 | 3 | 2011-11-16
Préparation présentation | 1 | 2 | 1 | 1
Présentation | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5